Проектирование «дорожной карты» по организации профориентационной работы в образовательных организациях

(ИТОГОВАЯ)

|  | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Образовательный результат / продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание социальных и производственных практик на институциональном и муниципальном уровнях: создание экспериментальных «рабочих мест» в сфере дополнительного образования детей для организации «социальных проб» и «социальных практик» старшеклассников, развитие предпрофильного образования и профессиональной ориентации старшеклассников во внеурочное время | 2015-2018 гг. | ТОГИРРО Образовательные учреждения | Наличие положения о практиках. Методическое пособие: «Социальные и производственные практики как средство профессионального самоопределения школьников». Тренинг: «Проектирование профессиональной карьеры». |
| 2. | Муниципальные конкурсы: - конкурс рисунков «Профессия моих родителей» (1-4 классы); - конкурс фотографий «Я и мир профессий» (5-9 классы); - конкурс эссе «Профессии, которые мы выбираем» (10-11 классы) | 2015-2018 гг. | Образовательные учреждения, МОУО | Организация конкурсных мероприятий. Личностное самоопределение школьника. |
| 3. | Профессиональные (профильные) смены совместно с ВУЗами, ССУЗами | 2015-2018 гг. | Образовательные учреждения, ВУЗы, ССУЗы | Совместные проекты |
| 4. | Диагностика профессиональных склонностей детей | ежегодно | Образовательные учреждения | Индивидуальная информационно-аналитическая карта ребенка |
| 5. | Актуализация взаимодействия с социальными партнерами (родители, бизнес-сообщества, организации, производства и учреждения местного социума и т.д.) для организации социальных и производственных практик. | ежегодно | Образовательные учреждения, социальные партнеры | Количество заключенных договоров |
| 6. | Развитие образовательного туризма как средства мобильности обучающихся и педагогов | 2015-2018 гг. | Образовательные учреждения, социальные партнеры | Наличие разных видов маршрутов: - профориентационные; - культорологические; - экологические. |
| 7. | Научно-методическое сопровождение по разработке программ профориентационной деятельности образовательных организаций: консультационная поддержка, оказание помощи в разработке | 2015-2018 гг. | ТОГИРРО | Раздел на сайте: «Твой выбор – старт в будущее» |