«Дорожная карта» развития инженерно-технического творчества через учебную, внеучебную,

внешкольную и общественно значимую деятельность 2015-2018 гг.

|  | Мероприятия | Сроки |  | Исполнители | Образовательный результат/ продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в основную образовательную программу ОУ с углубленным изучением по информационно-технологическому направлению для формирования основ инженерно-технологического мышления учащихся |  | Сентябрь-октябрь 2015 г. | ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Основная образовательная программа ОУ с углубленным изучением по информационно-технологическому направлению |
| 2. | Обеспечение вертикали в рамках работы с социальными партнерами (вузами, компаниями) | 2015-2018 гг. |  | ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Программа работы |
| 3. | Составление дорожной карты реализации взаимодействия с социальными партнерами в рамках Всероссийских образовательных программ: школьная лига РОСНАНО и школьная платформа "ГлобалЛаб" | 2015-2016 гг. |  | ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Дорожная карта |
| 4. | Составление алгоритма взаимодействия кружков инженерно-технического творчества системы УДОД с образовательными учреждениями | Декабрь 2015 г. |  | Руководители УДОД и ОУ | Алгоритм |
| 5. | Сетевое взаимодействие кружков инженерно-технического направления через методические объединения в общеобразовательных учреждениях | 2015-2016 гг. |  | Учителя ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Банк методических материалов |
| 6. | Обучающие семинары по работе в программе «Компас» | 2015-2016 гг. |  | Учителя ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Методические разработки занятий |
| 7. | Стажировки, обмен опытом | 2015-2016 гг. |  | Учителя ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Трансляция опыта в ОУ |
| 8. | Мастер-классы педагогов | 2015-2018 гг. |  | Учителя ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Трансляция опыта в ОУ Анализ и самоанализ деятельности учителя |
| 9. | Заседания НОУ, академических клубов | 1 раз в четверть |  | ОУ с дополнительным (углубленным) изучением отдельных предметов по информационно-технологическому направлению | Исследовательские проекты |