План мероприятий

по развитию политехнического образования в образовательных организациях Тюменской области

Цель - формирование гибкой системы непрерывного инфокоммуникационного и технического образования на основе программ повышения компетенций обучающихся в сфере информационных технологий, робототехники и мехатроники.

Задачи:

- расширение категорий участников и спектра форм образовательной, научно-прикладной и досуговой деятельности обучающихся учреждений дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования в сфере робототехники и научно-технического творчества;

- популяризация информационных технологий и технических специальностей в рамках профессиональной ориентации детей и молодёжи;

- обеспечение эффективной системы межведомственного и профессионально-общественного взаимодействия в части реализации механизмов непрерывного политехнического образования.

Направления:

- развитие образовательной робототехники на базе школьных технопарков и ОО;

- внедрение IT-обучения в рамках реализации программ дополнительного образования и проектной деятельности;

- профориентационная работа, в том числе проектирование индивидуальной образовательной траектории, включая подготовку к конкурсным мероприятиям;

- совершенствование математического образования.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Образовательный результат / продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие образовательной робототехники на базе школьных технопарков и ОО |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение взаимодействия Регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники на базе ГАОУ ТО «Педагогический колледж» с учреждениями дошкольного, общего, дополнительного образования, с иными центрами робототехники, в том числе за пределами Тюменской области | 2015-2018 постоянно | Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники (РРЦ) на базе ГАОУ ТО «Педагогический колледж» | Сетевой план работы РРЦ, включающий совместные мероприятия, рекомендации, мониторинги |
| 2. | Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах по основам программирования и робототехнике. | 2015-2018 постоянно | РРЦ, ОО | Перечень олимпиад; информирование, организация участия |
| 3. | Разработка методики подготовки команд к соревнованиям по робототехнике | 2015-2018 | РРЦ | Методика подготовки команд к соревнованиям по робототехнике, Банк заданий |
| 4. | Разработка вариантов внедрения образовательной робототехники: | 2015-2018 | МОУО ТОГИРРО РРЦ ОО | Сценарии (модели) организации деятельности с учётом специфики ОО и целевых задач. Видеоматериалы по конструированию в ОО. Сценарии уроков, внеурочных мероприятий. Видеоматериалы (обучающие – методическое сопровождение). Методические рекомендации. |
| 4.1 | - в начальной школе: формирование современной качественной предметно-развивающей среды | 2015-2018 |  |  |
| 4.2 | В учебном плане основной школы: - интеграция образовательной робототехники в учебные предметы (информатика, математика, физика, технология) через включение учебных ситуаций, практико-ориентированных задач, проектной деятельности; - реализация факультативного курса; - реализация профориентационных курсов; - включение во внеурочную деятельность (в соответствии с ФГОС), в том числе в рамках интеграции с дополнительным образованием. Во внеурочной деятельности: - кружки, секции; - учебно-исследовательская, проектная, соревновательная деятельность; - организация научно-практических конференций для обучающихся; - проведение профильных смен. | 2015-2018 |  |  |
| 5. | Разработка вариантов внедрения робототехники в учебно-воспитательный процесс учреждений дополнительного образования (объединения научно-технической направленности): - группы индивидуальной работы (работа с одаренными детьми); - творческие группы по подготовке к соревнованиям; - исследовательская проектная деятельность; - организация выставок, конкурсов, соревнований различного уровня; - проведение мастер-классов; - организация научно-практических конференций для обучающихся. | 2015-2018 | РРЦ Учреждения дополнительного образования детей. ОО. | Модульные общеразвивающие программы (на основе интеграции ОО и УДОД) |
| 6. | Профессиональное развитие педагогов по вопросам внедрения конструирования и образовательной робототехники в учебно-воспитательный процесс: - семинары; - мастер-классы; - курсы повышения квалификации | 2015-2018 | ТОГИРРО РРЦ | Программы ПК по организации научно-технического творчества (ТОГИРРО). Программы ПК по внедрению образовательной робототехники в образовательный процесс (педагогический колледж) |
| 2. Внедрение IT-обучения в рамках реализации программ дополнительного образования и проектной деятельности |  |  |  |  |
| 1. | Организация участия в проектных конкурсах IT-направленности. | 2015-2018 | ОО ТОГИРРО | Расширение спектра форматов участия и категорий участников |
| 2. | Организация IT-музеев и выставок на базе ОО | 2015-2018 | МОУО, ОО | Выставки разработок школьников на основе визуальных проектов (аналог выставок НТТМ) |
| 3. | Проведение итоговых стартап-сессий с победителями конкурсов и авторами лучших проектов муниципальных и региональных образовательных площадок | 2015-2018 | МОУО, ОО ТОГИРРО ВУЗы | Банк проектов участников стартап-сессий. Размещение на сайте ТОГИРРО |
| 4. | Проведение профильных смен для обучающихся | 2015-2018 | ТОГИРРО | Программы профильных смен. Тиражирование опыта (издание методических рекомендаций; семинары) |
| 5. | Профориентационная работа по направлению IT-технологии | 2015-2018 | МОУО, ОО | 1-4 кл. – кружки 5-9 кл. – сетевые кружки, сетевые клубы, элективные курсы 10-11 кл. – профильное обучение (образовательные программы по программированию и др.) |
| 6. | Создание Центров непрерывного IT-образования: - площадки по профессиональной переподготовке преподавательского состава ОО; - организация сетевых IT-лабораторий для обучающихся (АйТи-ЛАБ, Робо-ЛАБ) | 2015-2018 | МОУО, ОО ТОГИРРО | Наличие: - Центров IT-обучения на базе ОО г. Тюмени (СОШ № 88, лицей №81 г Тюмени), г. Тобольска, г. Ишима, г. Заводоуковска (СОШ № 2); - сетевых лабораторий IT-обучения на базе ОУ |
| 7. | Открытие специализированных классов физико-математического и иных профилей, заказчиком которых являются ведущие производственные предприятия региона. | 2015-2016, далее постоянно | МОУО, ОО, ТОГИРРО | Функционирование классов на базе ОО: - лицей №81 г. Тюмени (ОАО «НОВАТЭК») - Туртасская школа Уватского района (ОАО «РОСНЕФТЬ») - школы №11,13 г. Тобольск, Прииртышская и Бизинская школы Тобольского района, Уватская и Ивановская школы Уватского района, Зареченская и Вагайская школы Вагайского района (ПАО «СИБУР-ХОЛДИНГ») и др. Далее – включение новых ОО. |
| 3. Профориентационная работа, в том числе проектирование индивидуальной образовательной траектории в выборе профессии |  |  |  |  |
| 1. | Разработка мониторинга профориентационной работы в ОО | 2016 | ТОГИРРО | Получение объективной информации о наличии системы профориентационной работы в ОО |
| 2. | Разработка положений о социальных и производственных практиках | 2016 | ТОГИРРО, ОО | Создание социальных и производственных практик на региональном и муниципальном уровне (организация на их базе социальных проб и практик) |
| 3. | Конкурсные мероприятия профориентационной направленности | 2015-2018 | ТОГИРРО, МОУО, ОО | Организация конкурсных мероприятий. Личностное самоопределение школьника. |
| 4. | Формирование перечня диагностических материалов. Диагностика профессиональных склонностей детей | ежегодно | ТОГИРРО ОО | Рекомендации. Индивидуальная информационно-аналитическая карта ребенка |
| 5. | Актуализация взаимодействия с социальными партнерами (родители, бизнес-сообщества, организации, производства, учреждения местного социума и т.д.) по организации совместных проектов. | ежегодно | ТОГИРРО ОО социальные партнеры | Рекомендации. Социально-значимые проекты |
| 6. | Развитие образовательного туризма как средства мобильности обучающихся и педагогов | 2015-2018 | ТОГИРРО ОО, социальные партнеры | Рекомендации. Наличие разных видов образовательных маршрутов: - профориентационные; - культурологические; - экологические. |
| 7. | Научно-методическое сопровождение по разработке программ профориентационной деятельности образовательных организаций: консультационная поддержка, оказание помощи в разработке | 2015-2018 | ТОГИРРО | Раздел на сайте |
| 8. | Реализация профильного обучения и предпрофильной подготовки | 2015-2018 | МОУО. ОО. Социальные партнеры. ТОГИРРО | Конкурс лучших практик организации профильного обучения и предпрофильной подготовки среди ОО, в том числе реализующих дополнительное (углубленное) изучение отдельных предметов. Размещение на сайте ТОГИРРО. |
| 9. | Развитие сетевых практик дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по соответствующим направлениям (предметные лаборатории естественно-математической направленности) | 2015-2018 | МОУО. ОО, Социальные партнеры. ТОГИРРО | Повышение мотивации обучающихся. Банк программ, проектов, реализуемых в сетевых предметных лабораториях |
| 10. | Участие в программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills, в рамках Чемпионата WorldSkills | 2015-2018 | МОУО. ОО, Социальные партнеры. ТОГИРРО | Повышение мотивации обучающихся к выбору технических профессий. Увеличение количества участников. |
| 4. Совершенствование математического образования |  |  |  |  |
| 1. | Апробация в пилотном режиме и внедрение в массовую практику работы разнообразных форм оценки образовательных достижений обучающихся всех уровней образования по математике, информатике для оценки и проектирования индивидуального прогресса и внеучебных достижений детей и молодёжи | сентябрь 2015. | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, ММС, ОО | Наличие форм оценки образовательных достижение обучающихся, методики их применения. Определение и сопровождение работы Школ-пилотных площадок по апробации новых форм оценивания |
| 2. | Апробация в пилотном режиме и внедрение в массовую практику работы новых учебно-методических комплексов и инструментов, в том числе в электронной форме, по математике и информатике | сентябрь 2015 | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, ММС, ОО | Определение и сопровождение работы школ-пилотных площадок по апробации комплексов |
| 3. | Разработка и включение в программы образовательных организаций развивающих (в том числе модульных) спецкурсов («Шахматы», «Логика», «Юный программист», «Математическое моделирование», «В мире современной техники», «Юный эколог» и др.) | с сентября 2015 далее - постоянно | ТОГИРРО совместно с ММС, ОО | Наличие внедрённых в практику развивающих (в том числе модульных) спецкурсов. Рост числа ОО, реализующих рекомендованные программы |
| 4. | Открытие на базе образовательных организаций сетевых клубов по математике и информатике («Пифагор», «Квант» и т.п.) | с сентября 2015 | ТОГИРРО совместно с ММС, ОО | Наличие действующих сетевых клубов и т.п. в программах ОО. Рост числа ОО, развивающих указанный формат работы. |
| 5. | Разработка методических рекомендаций по составлению индивидуальных учебных планов (индивидуальных траекторий обучения) обучающихся, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования, на основе их интересов и с учетом различных подходов к формированию направлений содержания математического образования | декабрь 2015 г. | ТОГИРРО | Методические рекомендации, основанные на выявленных потребностях ОО и обучающихся. Публикации в журнале ТОГИРРО «Региональное образование XXI века: проблемы, перспективы». |
| 6. | Проведение анализа результативных практик, методик и технологий преподавания математики, в том числе по работе с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, и инвалидами, разработка предложений по их распространению | январь-февраль 2016 | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, ММС, ОО | Перечень и описание результативных практик и технологий. Распространение опыта путём проведения открытых площадок, мастер-классов и т.п. в формате деятельного участия широкого круга педагогов. |
| 7. | Создание профессиональных ассоциаций, профессиональных Интернет-сообществ, виртуального сетевого сообщества преподавателей (всех уровней образования) математики и информатики по распространению инновационных технологий в области математики, популяризации математических знаний и математического образования в Тюменской области | март 2016 | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, ММС, ОО | Наличие профессиональных ассоциаций, создание Интернет-форума для информационного обмена |
| 8. | Создание областной Интернет-школы по математике для обучающихся всех уровней образования | апрель 2016 | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, ММС, ОО | Разработанные программы обучения, порядок функционирования, положение об Интернет-школе. Рост числа участников Школы. |
| 9. | Организация работы базовых центров развития математического образования в опорных образовательных организациях области | 2015-2016 | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, ММС, ОО | Действующие базовые центры |
| 10. | Организация образовательных стажировок для преподавателей математики всех уровней образования на базе опорных образовательных организаций, в том числе школ с дополнительным (углубленным) изучением математики и информатики | 2015-2016 | ТОГИРРО совместно с МОУО, ОО | Разработка и утверждением различных программ стажировок с учётом потребностей педагогов. Рост числа программ и участников стажировочных мероприятий. |
| 11. | Организация совместной проектной деятельности студентов, обучающихся и их родителей, в том числе на основе возможностей Интернет-ресурса ГлобалЛаб и др. | 2015-2016 | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, ММС, ОО | Рост числа участников проектной деятельности |
| 12. | Организация разновозрастных профильных математических смен в летних оздоровительных лагерях, основанных на принципе решения детьми единых практико-ориентированных задач на игровой основе и исследовательских элементах с привлечением ресурса студентов и преподавателей ВУЗов | с 2015, далее - постоянно | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, МОУО, ОО | Создание и расширение спектра сформированных программ работы с мотивированными детьми и молодёжью. Рост числа участников профильных смен |
| 13. | Проведение совместных интеллектуальных и творческих состязаний, выставок, презентаций, демонстрационных ярмарок, ориентированных на развитие интереса, привлечение ресурсов общественных и научных организаций, популяризацию математического образования в среде обучающихся и их родителей, педагогов всех уровней образования, студентов. | с 2015, далее - постоянно | ТОГИРРО совместно с ВУЗами, МОУО, ОО | Расширение перечня мероприятий и числа участников. |

*Условные обозначения:

ТОГИРРО – Тюменский областной государственный институт развития регионального образования

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ММС – муниципальные методические службы

РРЦ – Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники

ОО – образовательные организации всех уровней образования